## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Desarrolladores y jefe de proyecto | 2024-09-16 | sc | Necesario | Alto | Se solicita cambio de base de datos, en este caso se remplazara una base de datos en oracle, a una base de datos de tipo FireBase | RF-N1 | CU015 | Fase 2 documentacion | Alto | Aprobado
SC-02 | Desarrolladores y jefe de proyecto | 2024-09-28 | c | Necesario | Medio | Se solicita un cambio con respecto a la aplicativo de software para agregar y eliminar colaboradores de los afiliados, ademas de cambiar el estado de la atencion | RF-N2 | C005 | Fase 2 Desarrollo y documentacion
SC-03
SC-04
SC-05
SC-06
SC-07
SC-08
SC-09
SC-10
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24