## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R01 | Ataque de denegación de servicios (DDoS) | Extremo | Media | Marginal | Se realizaran constantes supervisiones a los servidores, se protegerá la red y se escalarán los recuros en caso de ataque | Patricio Fernández
R02 | Acceso no autorizado por hackers | Extremo | Media | Marginal | Se usará una autenticación mediante un cifrado de contraseñas y se hará un monitoreo constante de la red. | Patricio Fernández
R03 | Filtración de datos por descuido | Extremo | Media | Critica | Se capacitará al personal en manejo seguro de información y se usará el cifrado en tránsito | Patricio Fernández
R04 | Fugas de datos confidenciales | Extremo | Media | Critica | Se implementarán políticas de acceso basadas en roles | Patricio Fernández
R05 | Ataques a aplicaciones web | Extremo | Media | Marginal | Se utilizarán firewalls de aplicaciones web y se realizaran pruebas de seguridad periódicas | Patricio Fernández
R06 | Malware | Extremo | Baja | Critica | Se usará un software antivirus y se mantendrán los sistemas actualizados con parches de seguridad | Patricio Fernández
R07 | Ataques de inyección SQL | Extremo | Media | Catastrofica | Se validaran todas las entradas de usuario utilizando procedicimientos almacenados | Patricio Fernández
R08 | Contraseñas debiles o compartidas | Desarrollo | Media | Critica | Se implementarámn políticas de contraseñas fuertes y usará el cifrado de contraseñas | Patricio Fernández
R09 | Perdida de conectividad o red | Naturaleza | Media | Catastrofica | Se contará con redes redudantes y planes de contingencia para restaurar servicios rápidamente | Nicolas Varas
R10 | Falta de control de terceros que acceden al sistema | Proyecto | Media | Catastrofica | Se establecerá contratos claros y auditorías regulares de terceros | Nicolas Varas
R11 | Divulgación no autorizada de código fuente | Desarrollo | Baja | Critica | Se controlarán los accesos a repositorios y utilizarán herramientas de control de versiones | Nicolas Varas
R12 | Aplicaciones móviles inseguras | Desarrollo | Media | Marginal | Se realizarán auditorías de seguridad y aplicar cifrado en datos sensibles | Nicolas Varas
R13 | Acceso no autorizado a funciones del dispositivo móvil | Desarrollo | Media | Critica | Se implementarán controles de permisos estrictos y autenticación | Nicolas Varas
R14 | Perdida de dispositivos móviles con información sensible | Naturaleza | Media | Critica | Se cifraran los datos y habilitarpan la eliminación remota de información | Nicolas Varas
R15 | Ataques de fuerza bruta | Extremo | Baja | Critica | Se implementará el bloqueo de cuentas tras múltiples intentos fallidos | Nicolas Varas
R16 | Fuga de datos confidenciales | Extremo | Media | Catastrofica | Se usarán técnicas de cifrado | Benjamin Urrutia
R17 | Ataques de ingeniería social | Extremo | Media | Catastrofica | Se capacitará al personal en seguridad y se realizarán simulaciones de ataques para concienciar | Benjamin Urrutia
R18 | Ataques a aplicaciones web | Seguridad Infórmatica | Media | Marginal | Se deberán seguir las prácticas seguras de desarrollo de software | Benjamin Urrutia
R19 | Brechas en la seguridad de la red | Extremo | Media | Catastrofica | Se usarán firewalls y segmentación de la red con monitoreo constante | Benjamin Urrutia
R20 | Falta de medidas de control (Firewall, etc) | Extremo | Alta | Critica | Se implementarán firewalls robustos y herramientas de monitoreo de red | Benjamin Urrutia

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto