## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
EDT | Gerente de Proyecto | Coordinador de Seguridad | Analista de Seguridad | Equipo de TI | Auditoría Interna | Expertos Externos
1.1. Definición del alcance | A | R | I | C | I | I
1.2. Identificación de stakeholders | A | R | I | C | I | I
1.3. Elaboración del plan de proyecto | A | R | I | C | I | I
1.4. Establecimiento del cronograma y presupuesto | A | R | I | C | I | I
1.5. Identificación y asignación de recursos | C | A | R | R | R | I
2.1. Evaluación de la infraestructura tecnológica | C | A | R | R | R | I
2.2. Revisión de políticas y procedimientos | C | A | R | R | R | I
2.3. Análisis de incidentes anteriores | C | A | R | R | R | I
2.4. Identificación de activos críticos | C | A | R | I | I | C | R = Responsable
3.1. Sesiones de brainstorming | C | A | R | I | I | C | A = Aprueba
3.2. Análisis de amenazas y vulnerabilidades | C | A | R | I | I | C | I = Informado
3.3. Consultas con expertos externos | C | A | R | I | I | I | C = Consultado
3.4. Documentación de riesgos | C | A | R | I | I | I
4.1. Establecimiento de criterios de evaluación | C | A | R | I | I | I
4.2. Evaluación de cada riesgo identificado | C | A | R | I | I | I
4.3. Priorización de riesgos | C | A | R | I | I | I
4.4. Creación de una matriz de riesgos | C | A | R | I | I | I
5.1. Definición de estrategias de mitigación, etc. | C | A | R | I | I | I
5.2. Desarrollo de planes de acción específicos | C | A | R | I | I | I
5.3. Asignación de responsabilidades | C | A | R | R | I | C
5.4. Integración de planes en el plan de proyecto | I | A | C | R | I | C
6.1. Implementación de antivirus y anti-malware | I | A | C | R | I | C
6.2. Configuración de MFA | I | A | C | R | I | C
6.3. Instalación y configuración de firewalls e IDS | I | A | C | R | I | C
6.4. Realización de copias de seguridad regulares | C | A | R | R | R | I
6.5. Capacitación del personal en seguridad | C | A | R | R | I | I
7.1. Establecimiento del SOC | C | A | R | R | I | I
7.2. Implementación de sistemas SIEM | C | A | R | R | R | I
7.3. Monitorización continua de la red y sistemas | C | A | R | R | I | I
7.4. Auditorías y revisiones periódicas | A | R | I | I | I | I
7.5. Ajustes y mejoras continuas | A | R | I | I | I | I
8.1. Creación de un plan de comunicación | A | R | I | I | I | I
8.2. Informes regulares a la gerencia | A | R | I | I | I | I
8.3. Reuniones periódicas con el equipo | C | A | R | I | I | I
8.4. Documentación y archivo de informes | C | A | R | I | I | I
9.1. Evaluaciones post-implementación | C | A | R | I | I | I
9.2. Revisión de incidentes y lecciones aprendidas | C | A | R | I | I | I
9.3. Actualización de políticas y procedimientos | C | A | R | I | I | I
9.4. Adaptación a nuevas amenazas y tecnologías | C | A | R | I | I | I