## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Desarrolladores y jefe de proyecto | 2024-10-18 | C | Urgente | Alto | Cambio de color de fuente | - | - | - | Alto | Aceptado
SC-02 | Desarrolladores y jefe de proyecto | 2024-10-18 | SC | Crítico | Alto | Alerta sobre la aceptación del viaje | - | - | - | Alto | Aceptado
SC-03 | Desarrolladores y jefe de proyecto | 2024-11-20 | c | Necesario | medio | Se solicita correccion en la funcionalidad de viajes en la app movil | RF-N1 | CU08 | Fase3 | bajo | Aprobado
SC-04
SC-05
SC-06