## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Lucky Pets
Nombre Participantes: | Benjamin Urrutia, Nicolas Varas, Patricio Fernandez
Fecha: | 2024-08-12
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [19 empty] | Septiembre | [29 empty] | Ocubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | X
Aprobación del Acta |  | X
Definición de requerimientos Generales |  |  | X |  | X
Organización del equipo | [7 empty] | X
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | [8 empty] | X | X | X
Documento de arquitectura SW | [11 empty] | X |  |  | X
Documento de casos de uso | [15 empty] | X | X
Prototipos | [17 empty] | X | X
Propuesta ERS | [21 empty] | X
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | [22 empty] | X
Creacion de los script de tablas base de datos | [23 empty] | X
Creacion de los script de consultas PL/SQL | [24 empty] | X
Diseño Front-End Página Web | [25 empty] | X |  |  | X
Implemenación de requerimientos | [29 empty] | X | X
Modulo Web del Administrador | [31 empty] | X | X
Modulo Administrar Perfiles | [35 empty] | X | X |  |  | X
Modulo Administrar Credenciales | [42 empty] | X | X
Modulo Web de Suscripción | [44 empty] | X | X | X
Modulo Web Pagos | [49 empty] | X | X | X | X
Modulo de Movil | [53 empty] | X |  |  | X | X
Implementación de requerimientos | [58 empty] | X | X | X
Diseño de aplicación | [63 empty] | X | X | X
Desarrollo login | [66 empty] | X | X |  |  | X
Desarrollo Autenticación de usuarios | [71 empty] | X | X
Gestión de viajes y citas | [73 empty] | X | X
Diseño Aplicación de escritorio | [77 empty] | X | X
Implementación de requerimientos | [79 empty] | X
Modulo escritorio Login | [80 empty] | X |  |  |  | X
Modulo escritorio Autenticación de usuarios | [85 empty] | X | X | X
Modulo escritorio Revisar atenciones | [88 empty] | X |  |  | X | X
Modulo escritorio Cambiar estado | [93 empty] | X | X
Modulo escritorio Realizar reporte | [95 empty] | X |  |  | X | X
Modulo escritorio Generar reportes PDF XML | [100 empty] | X
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [101 empty] | X | X |  |  | X
Pruebas Funcionales | [106 empty] | X | X
Pruebas con Usuarios | [108 empty] | X | X
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [112 empty] | X | X
Capacitaciones | [114 empty] | X
Manuales Usuario | [115 empty] | X | X
Acta cierre de proyecto | [119 empty] | X | X
Fase 3 ENTREGA FINAL | [121 empty] | XX
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Benjamin Urrutia | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Nicolas Varas | APC | [6 empty] | Analista Programador
Patricio Fernández | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Nicolas Varas | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Patricio Fernández | DG | [6 empty] | Diseñador