## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación | 5 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | Jefe de Proyecto | Benjamin Urrutia
Aprobación del Acta | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | Analista Programador | Nicolas Varas
Definición de requerimientos Generales | 2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | DBA | Patricio Fernández
Organización del equipo | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | QA | Nicolas Varas
[7 empty] | Diseñador | Patricio Fernández
Fase de Análisis y diseño | 10 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 3 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 8,8 horas | 44 semanales
Documento de arquitectura SW | 2 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | DIAS TOTALES = | 83
Documento de casos de uso | 2 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8
Prototipos | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 16
Propuesta ERS | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | Fase Planificación
[7 empty] | Jefe de Proyecto | 38
Fase de Desarrollo | 54 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | Analista | 26
Implementación ambiente de desarrollo | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | DBA | 13
Creacion de los script de tablas base de datos | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | QA | 13
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | Diseñador | 13
Diseño Front-End Página web | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16
Implementación de requerimientos | 2 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | Fase de Análisis
Modulo Web del Administrador | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | Jefe de Proyecto | 80
Modulo Administrar Perfiles | 3 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | Analista | 72
Modulo Administrar Credenciales | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | DBA | 34
Modulo Web de Suscripción | 3 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | QA | 26
Modulo Web Pagos | 4 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | Diseñador | 46
Modulo de Movil | 3 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12
Implementacion de requerimientos | 3 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | Fase de Desarrollo
Diseno de aplicacion | 3 | 12 | 24 | 6 | 6 | 24 | Jefe de Proyecto | 214
Desarrollo Login | 3 | 12 | 24 | 18 | 6 | 6 | Analista | 378
Desarrollo Autenticacion de usuarios | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | DBA | 268
Gestion de viajes y citas | 2 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | QA | 208
Diseño Aplicación de escritorio | 2 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | Diseñador | 234
Implementacion de requerimientos | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8
Modulo escritorio Login | 2 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | Fase Pruebas
Modulo escritorio Autenticación de usuarios | 3 | 12 | 16 | 18 | 12 | 12 | Jefe de Proyecto | 54
Modulo escritorio Revisar atenciones | 3 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 | Analista | 36
Modulo escritorio Cambiar estado | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | DBA | 28
Modulo escritorio Realizar reporte | 3 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 | QA | 48
Modulo escritorio Generar reportes PDF XML | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | Diseñador | 25
Fase de Pruebas y QA | 7 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 3 | 18 | 12 | 12 | 16 | 9 | Fase Implementación
Pruebas Funcionales | 2 | 18 | 12 | 8 | 16 | 8 | Jefe de Proyecto | 52
Pruebas con Usuarios | 2 | 18 | 12 | 8 | 16 | 8 | Analista | 52
[7 empty] | DBA | 56
Fase de implementación y cierre | 7 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | QA | 56
Migración del sistema a producción | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | Diseñador | 36
Capacitaciones | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
Manuales Usuario | 2 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8
Acta cierre de proyecto | 2 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16
161

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Urrutia | 11030.18 | 38 | 419146.84 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Nicolas Varas | 4551.39 | 26 | 118336.14 | Jefe de Proyecto | Benjamin Urrutia | 11030.18 | 2103088
DBA | Desarrollador BD | Patricio Fernández | 7215.82 | 13 | 93805.66 | Analista Programador | Nicolas Varas | 4551.39 | 867799
QA | Calidad Y Testing | Nicolas Varas | 7080.42 | 13 | 92045.46 | Administrador BD | Patricio Fernández | 7215.82 | 1375000
DI | Diseñador | Patricio Fernández | 3330.42 | 13 | 43295.46 | Calidad Y Testing | Nicolas Varas | 7080.42 | 1350000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 766629.56 | Diseñador | Patricio Fernández | 3330.42 | 635000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Urrutia | 11030.18 | 80 | 882414.4 | Jefe de Proyecto | 4831218.84
AP | Analista Programador | Nicolas Varas | 4551.39 | 72 | 327700.08 | Analista Programador | 2566983.96
DBA | Desarrollador BD | Patricio Fernández | 7215.82 | 34 | 245337.88 | Administrador BD | 2879112.18
QA | Calidad Y Testing | Nicolas Varas | 7080.42 | 26 | 184090.92 | Calidad Y Testing | 2485227.42
DI | Diseñador | Patricio Fernández | 3330.42 | 46 | 153199.32 | Diseñador | 1178968.68
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 1792742.6 | TOTAL HH | 13941511.08
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Urrutia | 11030.18 | 214 | 2360458.52 | Fase de Planificación | 766629.56
AP | Analista Programador | Patricio Fernández | 4551.39 | 378 | 1720425.42 | Fase de Análisis y Diseño | 1792742.6
DBA | Desarrollador BD | Nicolas Varas | 7215.82 | 268 | 1933839.76 | Fase de Desarrollo | 8266769.34
QA | Calidad Y Testing | Patricio Fernández | 7080.42 | 208 | 1472727.36 | Fase de QA | 1384643.38
DI | Diseñador | Nicolas Varas | 3330.42 | 234 | 779318.28 | Fase de Implementación y Cierre | 1730726.2
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 8266769.34 | TOTAL HH FASES | 13941511.08
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Urrutia | 11030.18 | 54 | 595629.72 | UTILIDAD | 8364906.648
AP | Analista Programador | Patricio Fernández | 4551.39 | 36 | 163850.04 | PRECIO FINAL | 22306417.73
DBA | Desarrollador BD | Nicolas Varas | 7215.82 | 28 | 202042.96
QA | Calidad Y Testing | Patricio Fernández | 7080.42 | 48 | 339860.16
DI | Diseñador | Nicolas Varas | 3330.42 | 25 | 83260.5
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1384643.38
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Urrutia | 11030.18 | 52 | 573569.36
AP | Analista Programador | Patricio Fernández | 4551.39 | 52 | 236672.28
DBA | Desarrollador BD | Nicolas Varas | 7215.82 | 56 | 404085.92
QA | Calidad Y Testing | Patricio Fernández | 7080.42 | 56 | 396503.52
DI | Diseñador | Nicolas Varas | 3330.42 | 36 | 119895.12
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 1730726.2